## التتبع
المعرّف | المشكلة | الموقع | تحقق الملاحظة | الإجراء | نوع التعديل | الدليل | الحالة
G-1 | الفصل 3 يستبعد counterfactual replay بينما يقيّم الفصل 5 الإنفاذ بـ recorded-trace replay | الفصل 3 §3.1.4؛ الفصل 5 §5.6 | مؤكَّدة | قُصرت الادعاءات على offline classification وobserve-only وreplay sensitivity؛ أُضيف §3.11.11 بوصفه تعديل نطاق مقترحًا موسومًا «بانتظار الموافقة»؛ مذكرة قرار D-1 | منهجي | CHAPTER3_R2 §3.1.4، §3.11.11؛ CHAPTER5_R2 §5.1، §5.6 | معالَج جزئيًا — يحتاج قرار المشرف
G-2 | تجارب حية غير متاحة | البيئة | مؤكَّدة | لا يوجد مفتاح LLM مصرّح به للتجارب؛ لم تُنفَّذ تجربة حية ولم تُختلق | — | فحص متغيرات البيئة (أسماء فقط) | محجوب
C1-1 | إحالات الفصل 1 إلى الفصل 2 تستخدم ترقيمًا قديمًا (§2.14 للفجوة) | الفصل 1 §1.1–1.4 | مؤكَّدة | تحديث الإحالات: §2.4–2.5، §2.6، §2.9، §2.10، §2.12، §2.13.2، §2.13.3 | تحريري | فحص آلي للإحالات: 0 إحالة مكسورة | مُصلَح
C1-2 | عدم اتساق المشكلة والأسئلة والنطاق مع التقييم المنفَّذ | الفصل 1 §1.2، §1.7، §1.9، §1.10 | مؤكَّدة | إعادة صياغة؛ ربط كل سؤال بنوع الدليل المتاح له | تحريري/منهجي (عرض) | CHAPTER1_R2 | مُصلَح
C1-3 | الهدف O1 يذكر task-automation بينما التقييم مصرفي فقط | الفصل 1 §1.6 | مؤكَّدة | تصريح صريح بأن الأدلة تخص الوكلاء الماليين فقط | تحريري | CHAPTER1_R2 §1.6 | مُصلَح
C1-4 | خلط المساهمة المقترحة بالمنجزة | الفصل 1 §1.11 | مؤكَّدة | قسم جديد: المقترح / المنجز مع دليله / غير المنجز / غير المدّعى | تحريري | CHAPTER1_R2 §1.11 | مُصلَح
C1-5 | خطر تقديم الاعتراض والمعايرة والقرارات الأربعة كابتكار | الفصل 1 §1.8 | جزئيًا (كانت مذكورة كغير جديدة في §1.11) | تصريح صريح في §1.8 بأنها غير جديدة | تحريري | CHAPTER1_R2 §1.8 | مُصلَح
C1-6 | ملاحظات عمل داخل المتن (Revision note، [PD]) | الفصل 1 | مؤكَّدة | حُذفت من المتن؛ نُقلت القرارات إلى المذكرة | تحريري | CHAPTER1_R2؛ 05_مذكرة_القرارات | مُصلَح
C1-7 | action boundary «آخر نقطة يمكن فيها المنع» | الفصل 1 §1.2 | مؤكَّدة (النص موجود حرفيًا) | أُعيد تعريفها كنقطة التدخل المختارة في هذا البحث | علمي (ادعاء) | CHAPTER1_R2 §1.2 | مُصلَح
C1-8 | وصف NEXUS وAgentTrust في الفصل 1 يعتمد على ادعاءات غير مدعومة بالملخص | الفصل 1 §1.4 | اكتُشفت أثناء المراجعة | قُصر الوصف على ما يدعمه الملخص (المستوى A) | علمي (ادعاء) | evidence/literature_checks_2026-10-28.md | مُصلَح
C2-1 | وصف الفصل 2 كمراجعة منهجية مكتملة رغم غياب النصوص الكاملة | الفصل 2 العنوان، §2.1، §2.14 | مؤكَّدة | وصفه «record-level systematic review»؛ تصريح بعدم إجراء full-text screening | منهجي (عرض) | CHAPTER2_R2 | مُصلَح
C2-2 | استكمال النصوص الكاملة للأعمال الأقرب | الفصل 2 §2.9 | — | arxiv.org وخوادم الناشرين محجوبة؛ فُحصت سجلات وملخصات 9 أعمال عبر OpenAlex/Crossref | — | evidence/literature_checks_2026-10-28.md | محجوب (الشبكة)
C2-3 | تحديث سجلات البحث والفرز | chapter2/ | — | لم يُجرَ بحث جديد (قواعد البيانات غير متاحة)؛ الأعداد بقيت كما في السجلات؛ وُثّق فحص السجلات التكميلي في 28 أكتوبر | — | CHAPTER2_R2 §2.13.4 | لم يُنفَّذ — موثَّق
C2-4 | مستويات التحقق M/A/F/U | الفصل 2 §2.2.6 | مؤكَّدة (غير موجودة) | جدول المستويات الأربعة؛ لا ادعاء في المستوى F | منهجي (عرض) | CHAPTER2_R2 §2.2.6 | مُصلَح
C2-5 | FULLY VERIFIED تعني تحقق السجل فقط | الفصل 2؛ ملفات التقييم | مؤكَّدة | إعادة تسمية: RECORD-VERIFIED / PARTLY UNVERIFIED في الفصل ونسخ R2 من ملفات التقييم | تحريري | evidence/*_R2 | مُصلَح
C2-6 | خلط جودة الدراسة بقدر المعلومات المتاحة | الفصل 2 §2.2.6 | جزئيًا (كان مذكورًا) | تسمية «record-visible evidence» وتوضيح صريح | تحريري | CHAPTER2_R2 §2.2.6 | مُصلَح
C2-7 | مساواة Not Reported بغياب الخاصية | الفصل 2 §2.2.7، §2.11 | جزئيًا | قاعدة صريحة: NR ليس دليل غياب ولا يُستخدم لإثبات فجوة | منهجي (عرض) | CHAPTER2_R2 §2.2.7 | مُصلَح
C2-8 | مخطط PRISMA لا يميّز records/reports/studies | الفصل 2 Table 2.2، Figure 2.1 | مؤكَّدة | جدول بوحدات صريحة؛ مخطط جديد: reports sought 104، not retrieved 104، assessed at record level | منهجي (عرض) | revision_R2/figures/fig2_1_prisma_r2.png | مُصلَح
C2-9 | مصدر مسحوب (FinVault) يُعامل كأن نتائجه باطلة | الفصل 2 §2.2.6، §2.10.2 | مؤكَّدة | سبب السحب (قانوني/ملكية/انتماء حسب سجل 25 سبتمبر) لا يُبطل القياسات بل يقلّل قابلية التأكيد؛ لم يُعَد تأكيد السحب في 28 أكتوبر | علمي | CHAPTER2_R2 §2.10.2؛ verification log | مُصلَح (مع قيد)
C2-10 | فجوة مبنية على تركيب شديد الخصوصية | الفصل 2 §2.13 | مؤكَّدة | الفجوة صارت تجريبية (C، D، E)؛ غياب التركيب لا يُعدّ دليل أصالة | علمي | CHAPTER2_R2 §2.13.1–2.13.2 | مُصلَح
C2-11 | خلط step-level بعدم استخدام التاريخ | الفصل 2 §2.7.1 | مؤكَّدة | فصل بُعدَي granularity وevidence scope | علمي | CHAPTER2_R2 §2.7.1 | مُصلَح
C2-12 | تكرار ومصفوفة كبيرة في المتن | الفصل 2 §2.11، §2.13.3 | مؤكَّدة | نقل Table 2.8 إلى Appendix 2A؛ حذف تكرار علاقة AgentTrust/NEXUS؛ (الطول الكلي زاد بسبب نصوص التحقق المضافة) | تحريري | CHAPTER2_R2 | معالَج جزئيًا
C2-13 | تكرار عنوان Figure 2.1 | الفصل 2 §2.2.5 | مؤكَّدة | حذف السطر المكرر | تنسيق | CHAPTER2_R2 | مُصلَح
C2-14 | اتساق الاستشهادات والمراجع | الفصل 2 | فُحص | فحص آلي (مؤلف أول + سنة): لا عدم تطابق، لا مرجع غير مستشهد | — | سجل الفحص في تقرير الاختبارات | متحقَّق (فحص آلي تقريبي)
C2-15 | ProvenanceGuard صدرت محكّمة؛ عنوان Zhang تغيّر | المراجع | اكتُشفت | تحديث المرجعين في الفصول 1، 2، 3، 6 | تحريري | Crossref 10.1145/3832783.3837535 | مُصلَح
C2-16 | تفاصيل NEXUS/AgentTrust (ومنها ablation الصفرية) غير مدعومة بالملخص | الفصل 2 §2.7.3، §2.9.2–2.9.3 | اكتُشفت | وُسمت بالمستوى U؛ أُعيدت صياغة «الأدلة المتعارضة» | علمي | evidence/literature_checks_2026-10-28.md | مُصلَح
C3-1 | معنى Modify/Block غير محسوم | الفصل 3 Table 3.14 | مؤكَّدة | جدول بالدلالتين؛ step-level مرجعًا وفق قرار المرحلة 2؛ episode-level متغيّر؛ مذكرة D-2 | منهجي | CHAPTER3_R2 §3.8 | مقترح — يحتاج تأكيد
C3-2 | موضع المقدّر بين الطبقات | الفصل 3، الكود | مؤكَّدة | المرجع: L4 في النص والشكل؛ الكود المجمّد يسميه L2 في التعليقات — موثَّق دون تعديل الكود | توثيقي | CHAPTER4_R2 §4.3 | موثَّق
C3-3 | هدف المعايرة وسياسة التعادل ومجموعة القرارات | الفصل 3 §3.7.2، §3.7.5 | مؤكَّدة | مرجع: Eq. 3.4 على التسميات؛ ترتيب الفصل 3 للتعادل مع العدّ؛ Modify لأدوات 𝒯_R فقط | منهجي | CHAPTER3_R2 | مقترح — يحتاج تأكيد
C3-4 | معامل ridge: λ مقابل λ/2 دون تحويل الشبكة | الفصل 3 §3.7.1 | مؤكَّدة | تعريف مرجعي λ‖β‖²؛ تحويل الشبكة إلى {0.005…50}؛ الإبلاغ بالمقياسين | منهجي (عرض) | e1_crossfit.json: lambda_chapter3_eq3_2_scale | مُصلَح
C3-5 | تدقيق المعادلات والاشتقاقات | الفصل 3 | فُحص | أُعيد اشتقاق 3.5، 3.8، 3.9، 3.10، 3.12 جبريًا: صحيحة؛ أُضيفت اصطلاحات التنفيذ | تحريري | 04_سجل_التحقق | متحقَّق
C3-6 | reference-match labels ليست إثباتًا سببيًا | الفصل 3 §3.11.3 | مؤكَّدة | تصريح بأنها proxy مع نوعَي الخطأ | علمي | CHAPTER3_R2 §3.11.3 | مُصلَح
C3-7 | ترتيب الخصائص الناقصة قبل D2 | الفصل 3 Algorithm 1 | مؤكَّدة (الخوارزمية القديمة تحسب p قبل D2) | D1/D2 أولًا؛ p للتدقيق فقط عند الحسم؛ قاعدة الإسناد 0 تحت k_D2 (I-9) موثقة | منهجي | CHAPTER3_R2 §3.7.4؛ a3.py | مُصلَح (القاعدة I-9 تحتاج تأكيد)
C3-8 | حقول غير منطبقة في سجل التدقيق | الفصل 3 §3.7.6؛ الكود | مؤكَّدة | risk_table = not_applicable وprobability_used_for_verdict | برمجي | agentdojo_replay.py | مُصلَح
C3-9 | التنظيف على نسخة REM أم مدخل الوكيل | الفصل 3 §3.4.1 | مؤكَّدة (غير موثق) | توثيق: نسخة REM التحليلية فقط | تحريري | CHAPTER3_R2 §3.4.1 | مُصلَح
C3-10 | قرار E0 عالمي من كل الطيات (تسرب اختيار محتمل) | الفصل 3 §3.11.8؛ الكود | مؤكَّدة نظريًا | تطبيق القاعدة لكل طية على جزء التدريب فقط؛ التحقق: كل الطيات تحتفظ بالمجموعات الثلاث ⇒ لا أثر على النتائج | منهجي/برمجي | e1_crossfit.json: e0_fold_specific_feature_groups | مُصلَح — لا تغيّر في الأرقام
C3-11 | B1 وREM لا يتكافآن في فرصة التصعيد | الفصل 3 §3.7.7 | مؤكَّدة | إضافة REM w/o expected-loss Escalate (لاحقة)؛ النتيجة: كلفة المنفعة باقية ⇒ مصدرها التكاليف حسب المستوى | منهجي (تحليل لاحق) | e4_e5_enforcement_replay.json | مُنفَّذ
C3-12 | افتراضات المراجع | الفصل 3 §3.7.5 | مؤكَّدة | دقة 1، توافر، كلفة ضمن C_esc؛ تمييز سياسة مصممة لمراجع مثالي عن تقييمها دونه | علمي | CHAPTER3_R2 | مُصلَح
C3-13 | تعليمات رسم بدل مخطط | الفصل 3 Figure 3.1 | مؤكَّدة | مخطط معماري فعلي | تنسيق | results/pilot_R2/figures/fig_architecture.png | مُصلَح
C3-14 | pseudocode لا يطابق مسار الكود | الفصل 3 Algorithm 1، Procedure 3.1 | مؤكَّدة | خوارزمية جديدة مطابقة لـ RemGuard/A3Policy؛ تحديث Procedure 3.1 (E0 لكل طية، r_mod) | تحريري | CHAPTER3_R2 §3.9–3.10 | مُصلَح
C4-1 | نقطة الدخول ومسار الاستدعاء | الفصل 4 | مؤكَّدة | Table 4.3؛ اكتُشف أن RemPipeline المجمّد لا يُستخدم في أي تجربة | توثيقي | CHAPTER4_R2 §4.3 | مُصلَح
C4-2 | requirement → equation → function → test → artifact | الفصل 4 | غير موجود | Table 4.6 | توثيقي | CHAPTER4_R2 §4.12 | مُصلَح
C4-3 | المكونات المطلوبة/المنفذة/الغائبة | الفصل 4 | جزئي | Table 4.7؛ استخراج الكيانات جزئي؛ المصنف غائب | توثيقي | CHAPTER4_R2 | مُصلَح
C4-4 | خلط unit/integration/security effectiveness | الفصل 4 | مؤكَّدة | تمييز صريح؛ الفصل 4 لا يدّعي الفعالية الأمنية | تحريري | CHAPTER4_R2 §4.1، §4.11 | مُصلَح
C4-5 | معنى non-invasive وحدود ToolsExecutor | الفصل 4 | مؤكَّدة | §4.9 | تحريري | CHAPTER4_R2 §4.9 | مُصلَح
C4-6 | تطبيق المنع والتصعيد عند حدود الأدوات | الكود | فُحص | التحقق باختبار replay (oracle Block) | — | tests/test_replay.py | متحقَّق
C4-7 | ضياع هوية الفعل الممنوع في سجل التدقيق | rem/core/mitigation.py، audit.py | مؤكَّدة (خلل حقيقي في المسار المجمّد) | حفظ اسم الأداة وبصمة الوسائط قبل المنع؛ اختبار انحدار؛ إضافة البصمة لمسار التقييم | برمجي | tests/test_pipeline.py، test_replay.py | مُصلَح — لا أثر على النتائج
C4-8 | تسرب الأسرار في السجلات | الكود والنتائج | فُحص | بصمات فقط؛ اختبار يمنع ظهور قيم المهاجم؛ ملفات التدقيق تحتوي قيمًا اصطناعية من الـ benchmark | برمجي | tests/test_replay.py | متحقَّق
C4-9 | بيئة قياس الزمن | الفصل 4 | غير موثقة | §4.14: ما يدخل وما يُستبعد، 4 عمليات متوازية | توثيقي | CHAPTER4_R2 §4.14 | مُصلَح
C5-1 | تتبع كل رقم إلى ملف وإصدار | الفصل 5 | جزئي | مصدر لكل جدول؛ فحص آلي لـ 84 رقمًا: تطابق تام | توثيقي | 06_تقرير_الاختبارات | مُصلَح
C5-2 | فصل أنواع الأدلة | الفصل 5 | مؤكَّدة | جدول الأنواع الخمسة في §5.1 ووسم كل جدول | تحريري | CHAPTER5_R2 §5.1 | مُصلَح
C5-3 | آثار NO-ADAPT على Modify وBlock | الفصل 5 §5.6 | جزئي | شرح صريح: لا يمكن التمييز بين Modify وBlock ولا بين الدلالتين | علمي | CHAPTER5_R2 §5.6 | مُصلَح
C5-4 | تدقيق التسميات: AI ليس بشريًا | الفصل 5 §5.10 | مؤكَّدة | حزمة تدقيق بشري (145 عنصرًا، 5 طبقات، تعليمات)؛ التدقيق البشري لم يُنفَّذ | منهجي | results/pilot_R2/label_audit_human_package.csv | جاهز — بانتظار مدقق بشري
C5-5 | user_task_15 وتعدد الإصدارات | الفصل 5 §5.10 | مؤكَّدة | فصل التحليل الأساسي عن اللاحق؛ 16/21 بإصدار متصادم | منهجي | sensitivity_post_hoc_*.json | مُصلَح
C5-6 | أسباب استبعاد حلقات فشل replay | الفصل 5 §5.6.1 | غير موثقة | 21 حلقة: 20 من user_task_13؛ أثر على ASR المسجّل 0.228→0.226 | توثيقي | r2_breakdowns.json: replay_failures | مُصلَح
C5-7 | المقامات وفواصل الثقة والفروق المقترنة | الفصل 5 | جزئي | n في كل جدول؛ فروق مقترنة إضافية | توثيقي | CHAPTER5_R2 | مُصلَح
C5-8 | النتائج حسب نوع الفعل ومستوى العواقب | الفصل 5 | غير موجود | Tables 5.6، 5.9، 5.10؛ اكتُشف أن B1 لم يعترض أي هجوم لتغيير كلمة المرور | تحليل جديد | r2_breakdowns.json | مُنفَّذ
C5-9 | صياغة غياب فائدة السياق | الفصل 5 §5.7 | مؤكَّدة | النتيجة تخص مؤشر الأنماط فقط؛ المصنف لم يُختبر | علمي | CHAPTER5_R2 §5.7 | مُصلَح
C5-10 | «لم نرصد تحسنًا» ≠ «أثبتنا عدم الفائدة» | الفصلان 5، 6 | مؤكَّدة | إعادة صياغة كل النتائج السلبية | علمي | CHAPTER5_R2، CHAPTER6_R2 | مُصلَح
C5-11 | مقارنة الدفاعات الموزعة كأنها مضبوطة | الفصل 5 §5.11 | جزئي | تصريح بأنها غير مضبوطة وللتوجيه فقط | علمي | CHAPTER5_R2 §5.11 | مُصلَح
C5-12 | وصف pre-registration وتسلسله | الفصل 5 §5.2.3 | مؤكَّدة (سجل التشغيل الأول غير محفوظ) | جدول زمني من الـ commits؛ تصريح بعدم حفظ سجل التشغيل الأول؛ قائمة التحليلات اللاحقة | توثيقي | git log | مُصلَح (مع قيد)
C6-1 | ربط كل استنتاج بنتيجة وحدودها | الفصل 6 | مؤكَّدة | Table 6.1 | تحريري | CHAPTER6_R2 | مُصلَح
C6-2 | تفسير انخفاض المنفعة والخصائص السلوكية والمعايرة | الفصل 6 | جزئي | §6.1.2–6.1.3 مدعومة بمعدلات إطلاق الخصائص | علمي | feature_firing_rates.json | مُصلَح
C6-3 | تحقق O1–O3 بصدق | الفصل 6 §6.2 | جزئي | Table 6.2 | تحريري | CHAPTER6_R2 | مُصلَح
C6-4 | تجربة لازمة للادعاء المركزي ضمن العمل المستقبلي | الفصل 6 §6.4، §6.6 | مؤكَّدة | تصريح بأن الادعاء المركزي غير مُثبت حتى تُجرى التجربة الحية | علمي | CHAPTER6_R2 | مُصلَح
F-1 | المعادلات المعروضة تظهر فارغة في Word (وفي نسخة R1) | الفصل 3 | مؤكَّدة بالعرض | كتابة LaTeX سليم لـ 22 معادلة ⇒ 25 كائن OMML غير فارغ في DOCX الكامل (22 في الفصل 3 و 3 في الفصل 2) | تنسيق | revision_R2/tools/fix_math_for_word.py | مُصلَح (لم يُفحص داخل Word نفسه)
F-2 | رموز سطرية خام x_{t} | الفصول 1، 3–6 | مؤكَّدة | تحويل إلى subscript/superscript | تنسيق | fix_math_for_word.py | مُصلَح
F-3 | ترقيم جداول الفصل 4 | الفصل 4 | اكتُشف | إعادة ترقيم 4.1–4.7 | تنسيق | CHAPTER4_R2 | مُصلَح
F-4 | قالب الجامعة | كل الفصول | — | غير متاح | — | — | محجوب